| **משימה** | **זמן מוערך** | **שבוע** | **שלב** |
| --- | --- | --- | --- |
| תכנון סופי וסגירת מסמך + פלואו | 2 ימים | שבוע 1 | 1 |
| הקמת בסיס קוד: Node.js, Express, מבנה פרויקט | 2 ימים | שבוע 1 | 2 |
| חיבור Google Sheets API + ניהול גישה/שגיאות | 3 ימים | שבוע 2 | 3 |
| שליחת מיילים אוטומטית QR Code + | 2 ימים | שבוע 2 | 4 |
| בניית טופס, וולידציה , LocalStorage) פיתוח דף הרשמה ראשונה) | 3 ימים | שבוע 3 | 5 |
| טיפול במקרי קצה נפוצים (מס' קורסים, שינוי טלפון וכו’) | 2 ימים | שבוע 3 | 6 |
| מערכת לוגים + התראות מייל | 2 ימים | שבוע 4 | 7 |
| טופס עריכה: פאנל אדמין מאובטח (Express-session, bcrypt,) | 4 ימים | שבוע 4–5 | 8 |
| כתיבת מדריך משתמש + תיעוד תרחישים | 2 ימים | שבוע 5 | 9 |
| בדיקות כוללות + Debug לכל התרחישים | 3 ימים | שבוע 5 | 10 |

סה"כ: 25 ימי עבודה = 5 שבועות

הערות:

* ימים הכוונה ימי עבודה
* שלב 8 הוא אופציונלי